PROGRAM DAN KEGIATAN KALURAHAN BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

| **No** | **BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN** | **LOKASI ( RT / RW DUSUN )** | **DATA EXISTING TAHUN BERJALAN** | **TARGET CAPAIAN TAHUN PERENCANAAN** | **SASARAN SDGs** | **PERKIRAAN VOLUME** | **SASARAN / MANFAAT** | **WAKTU PELAKSANAAN** | **PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA** | **POLA PELAKSANAA** | **RENCANA PELAKSANA KEGIATAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIDANG/SUB BIDANG** | **JENIS KEGIATAN** | **JUMLAH** **(RUPIAH)** | **SUMBER** | **SWA KELOLA** | **KERJA SAMA** | **PIHAK KETIGA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |   |
| **01** | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kalurahan Bendungan | 1 | 1 | 18 | 1 Bulan | Terpenuhinya Siltap dan tunjangan Lurah (THR) | 1 Bulan | 3.600.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   |   | Kalurahan Bendungan | 1 | 1 | 18 | 12 Bulan | Terpenuhinya Siltap dan tunjangan Lurah | 12 Bulan | 43.200.000,00 | ADD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Kalurahan Bendungan | 17 | 17 | 18 | 17 Orang | Terpenuhinya Siltap dan Tunjagan Pamong | 12 Bulan | 490.000.000,00 | ADD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   |   | Kalurahan Bendungan | 17 | 17 | 18 | 17 Orang | Terpenuhinya Siltap dan Tunjagan Pamong | 1 Bulan | 41.500.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kalurahan Bendungan | 17 | 17 | 18 | 17 Orang | Terbayarnya iuran BPJS untuk Lurah dan Pamong Kal. | 12 Bulan | 48.407.472,00 | ADD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Kalurahan Bendungan | LS | LS | 18 | 1 Ls | Terpenuhinya Kebutuhan Operasional | 12 Bulan | 850.000,00 | DLL | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   |   | Kalurahan Bendungan | LS | LS | 18 | 1 Ls | Terpenuhinya Kebutuhan Operasional | 12 Bulan | 60.000.000,00 | ADD | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyediaan Tunjangan BPD | Kalurahan Bendungan | 7 | 7 | 18 | 7 Orang | Terpenuhinya tunjangan Kedudukan BPKal | 12 Bulan | 41.500.000,00 | ADD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   |   | Kalurahan Bendungan | 7 | 7 | 18 | 7 Orang | Terpenuhinya tunjangan Kedudukan BPKal (THR) | 1 Bulan | 3.350.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Kalurahan Bendungan | LS | LS | 18 | 1 Ls | Terpenuhinya operasional BPKal | 12 Bulan | 5.940.000,00 | ADD | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   |   | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kalurahan Bendungan | 24 | 24 | 18 | 24 Paket | Terpenuhinya Opr esional/Insentif Ketua RT dan RW | 12 Bulan | 14.554.080,00 | ADD | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kalurahan Bendungan | LS | LS | 18 | 1 Paket | Terpenuhinya kabutuhan operasonal | 12 Bulan | 25.100.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kalurahan Bendungan | 1 Komputer Pelayanan dan 2 unit AC ruang Rapat | Terwujudnya Pengadaan 1 unit komputer dan 2 unit AC  | 18 | 2 Paket | Kelancaran pelayanan pemerintahan | 2 Bulan | 20.000.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kalurahan Bendungan | 1 Unit | Terawatnya sarana prasarana kantor | 9 | 1 Paket | Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan | 1 Bulan | 2.000.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*) | Kalurahan Bendungan | 1 Unit | Terwujudnya rehab dapur dan kamarmandi (mck)  | 9 | 1 Paket | Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran yang baik | 2 Bulan | 47.325.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kalurahan Bendungan | 3 Unit | Terawatnya 3 unit kendaraan dinas | 18 | 3 Unit | Tersedianya sarana kendaraan dinas operasional | 12 Bulan | 4.500.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | Kalurahan Bendungan | 20 unit peralatan kerja | Terawatnya 20 unit peralatan kerja  | 18 | 1 Ls | Tersedianya Peralatan kerja yang baik | 12 Bulan | 5.000.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan Pelayanan 1 pintu  | Terlaksananya pelayanan umum dan kependudukan terpadu 1 pintu | 18 | 1 Paket | Terlayaninya masyarakat dibidang administrasi umum dan kependudukan prima | 12 Bulan | 3.000.000,00 | PBP | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) | Kalurahan Bendungan | Pendataan SDGs dan Update Data Profil Desa | 1 Dokumen Data SDGs dan 1 Dokumen data Profil Desa | 18 | 2 Paket | Tersedianya data profil desa dan Data SDGS | 3 Bulan | 10.000.000,00 | DDS | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Kalurahan Bendungan | Pengelolaan administrasi dan pengelolaan arsip desa | Terkelolanya administrasi desa dan arsip desa dengan baik | 18 | 1 Ls | Tertib administrasi dan kearsipan kalurahan | 12 Bulan | 500.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyusunan monografi desa | Kalurahan Bendungan | Data Monongrafi Desa Semester 1 dan 2 | Tersedianya data Monografi Desa Sm 1 dan 2 | 18 | 2 Dokume | Tersedianya data monografi desa semester 1 dan 2 | 2 Bulan | 300.000,00 | PAD | √ |   |   | JAGABAYA |
| Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaan Musdes dan Musrenbangdesa | Terlaksananya Musdes Perencanaan Desa dan Musrenbangdesa  | 5 | 3 Kali | Terwujudnya proses perencanaan Penyusunan Perubahan RPJMDes, RKPDesa | 4 Bulan | 960.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR PENGRIPTA |
|   | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan Musdes Desa Lainnya | Terlaksananya Musdes Non Reguler | 5 | 3 Kali | Terwujudnya keputusan yang partisipatif | 12 Bulan | 1.500.000,00 | PBH | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Kalurahan Bendungan | Dokumen Perubahan RPJMDesa, RKPDesa | Tersusunnya Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa | 5 | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen RKPDesa dan Perubahan RPJMDesa | 3 Bulan | 5.175.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
|   |   | Kalurahan Bendungan |   |   | 5 | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen RKPDesa dan Perubahan RPJMDesa | 3 Bulan | 1.500.000,00 | PBP | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
|   | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Kalurahan Bendungan | 1 Dokumen APBKal, 1 Dok Perubahan APBKal, 1 Dok LPJ APBKal | Tersusunnya 1 Dok APBKal, 1 Dok Perubhan APBKal 1 Dok LPJ APBKal | 5 | 3 Dokume | Tersedianya APBKal, Perubahan APBKal dan LPJ APBKal untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa | 12 Bulan | 1.500.000,00 | PBP | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
|   | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Kalurahan Bendungan | Pengelolaan aset desa | Tersedianya data aset desa | 18 | 2 Dokume | Terdatanya aset milik desa dengan baik. | 12 Bulan | 3.000.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Kalurahan Bendungan | Penyusunan Perkal,Perlur selain perencaan dan keuangan | Tersedianya perlur dan Perkal sesuai kewenangan desa | 18 | 1 Ls | Tersedianya peraturan kalurahan dan Peraturan Lurah | 12 Bulan | 750.000,00 | PAD | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Kalurahan Bendungan | Penyusunan LPPD,LKPD,ILPD  | Tersedianya LPPD,LKPD dan ILPD  | 18 | 3 Dokumen | Terwujudnya LPPD,ILPD,LKPDTahunan | 3 Bulan | 5.950.000,00 | PAD | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
|   | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan SID/KIM  | Terkelolanya SID/KIM | 18 | 1 Ls | Tersedianya Sistem Informasi Desa | 12 Bulan | 7.500.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATALAKSANA |
|   | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | Kalurahan Bendungan | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran | Laporan/SPJ Keuangan Bulanan/Semesteran, Honor PPKD dan PKPKD | 18 | 12 Dokumen | Tertatanya dokumen SPJ dan laporan keuangan | 12 Bulan | 25.200.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
|   | Pengisian perangkat desa | Kalurahan Bendungan | 1 Perangkat Desa, 1 Staf Perangkat Desa | Terisinya Jabtan Kamituwa dan Staf Kamituwa | 18 | 1 Kegiatan | Peningkatan Pelayanan pada masyarakat | 2 Bulan | 6.500.000,00 | ADD | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa | Kalurahan Bendungan | 1 Perangkat Desa | 1 Perangkat Desa | 18 | 1 Orang | Terlakasananya Pemberian Penghargaan Purna Tugas | 12 Bulan | 12.000.000,00 | ADD | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan | Kalurahan Bendungan | Pelaksanaan 2 Kali Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan | 2 Kali Monotoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan (Monev Sm 1 dan 2) | 18 | 2 Kali | Terlaksananya kegiatan pembangunan dengan baik  | 2 Bulan | 4.000.000,00 | PBH | √ |   |   | KAUR PANGRIPTA |
| Sub Bidang Pertanahan | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Kalurahan Bendungan | Pembayaran PBBP2 Tanah Kas Desa | Terbayarnya PBBP2 tanah kas desa | 18 | 1 Paket | Pembayaran PBBP2 tepat waktu | 6 Bulan | 1.800.000,00 | PAD | √ |   |   | JAGABAYA |
|   |   | Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB | Kalurahan Bendungan | Kegiatan Penarikan PBBP2 serentak di 5 Padukuhan | 10 Kegiatan Penarikan PBBP2 serentak | 18 | 1 Ls | Pemungutan PBBP2 dengan baik dan tertib | 9 Bulan | 2.500.000,00 | PBH | √ |   |   | JAGABAYA |
| **JUMLAH PER BIDANG** | **950.461.552,00** |   | √ |   |   |   |
| **02** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |
| Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Kalurahan Bendungan | Operasional 2 lembaga PAUD, 2 Lembaga TK, Honor 10 Guru PAUD/TK | Terlaksananya kegiatan 2 Lembaga PAUD, 2 Lembaga TK | 4 | 1 Ls | Terlaksananya kegiatan PAUD dengan baik. | 12 Bulan | 28.750.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Kalurahan Bendungan1 | Pengelolaan 1 unit Perpustakaan Desa dan Honor 1 orang petugas Perpustkaan Desa | Terlaksananya 1 Unit Pelayanan Perpustakaan Desa | 4 | 1 Ls | Tersedianya sarana pembelajaran bagi masyarakat | 12 Bulan | 4.500.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATA LAKSANA |
| Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Kalurahan Bendungan | 93 Balita, 11 Bumil, 25 Kader Posyandu, Operasional kegiatan Posyandu 12 bulan | Pemberian PMT Balita 93 Paket/Bulan, PMT Bumil 11 Paket/Perbulan dan Honor Kader 25 Orang setiap bulan | 3 | 1 Ls | Terlaksananya kegiatan POSYANDU | 12 Bulan | 42.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan Desa Siaga, Honor KPM 2 Orang | Terlaksananya Kegiatan Desa Siaga dan Honor 2 Oarang Kader KPM | 3 | 1 Ls | Kegiatan Desa Siaga terlaksana dengan baik. | 12 Bulan | 17.500.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan Germas Senam Sehat 50 Kali, dan Sarana Prasarana Germas | 50 Kali kegiatan Senam Sehat, 1 Unit Panggung Senam, 1 Unit Soundsistem | 3 | 1 Paket | Terlaksananya sosialisasi Germas pada | 12 Bulan | 20.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Insentif kader kesehatan/KB | Kalurahan Bendungan | Honor Kader Kesehatan/KB 25 Orang setiap bulan | Honor Kader Kesehatan/KB 25 Orang Setiap Bulan | 3 | 25 Orang | Terlaksananya pemberian Honor Kader Kesehatan | 12 Bulan | 15.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa \*\*) | Padukuhan Bendungan | Sepanjang 300 meter jalan desa rusak  | Terlaksananya rehabilitasi/full blok jalan Desa 300 Meter | 9 | 300 Meter | Tersedianya sarana jalan desa yang baik | 3 Bulan | 175.000.000,00 | PBP | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan LingkunganPermukiman \*\*) | Kalurahan Bendungan | Sepanjang 300 meter jalan lingkungan rusak  | Terlaksananya rehabilitasi/full blok jalan lingkungan 300 Meter | 9 | 300 Meter | Tersedianya akses transportasi yang baik | 3 Bulan | 100.000.000,00 | PBK | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani \*\*) | Padukuhan Selang | Sepanjang 300 Meter JUT masih jalan tanah belum diperkeras | Terlaksananya Pengerasan JUT P 300 Meter | 9 | 300 Meter | Tersedianya sarana jalan pertanian yang baik | 3 Bulan | 100.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Padukuhan Bendungan | Sepanjang 100 M Talud Kali rusak  | Pembangunan/Rehabilitasi Talud Kali P 100 M,  | 9 | 1 Paket | Terwujudnya Talud Kali yang baik untuk kelancaran air  | 2 Bulan | 150.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Kalurahan Bendungan | Terdapat 12 KK belum memiliki rumah yang layak huni | Pembangunan 3 Unit RTLH  | 11 | 3 Unit | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat | 3 Bulan | 195.000.000,00 | PBP | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | Kalurahan Bendungan | 1 Unit Taman Pusat Kegiatan Msyarakat (PKM) dan Perlengkapannya | Terawatnya 1 Unit Taman PKM beserta perlengkapannya | 9 | 1 Paket | Terawatnya Taman dan sarana prasarana PKM dengan baik | 12 Bulan | 20.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATA LAKSANA |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Kalurahan Bendungan | Belum memiliki Papan Informasi Publik Desa yang baik | 1 Unit Papan Informasi Desa  | 18 | 1 Ls | Keterbukaan informasi bagi publik  | 12 Bulan | 10.750.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATA LAKSANA |
|   | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Kalurahan Bendungan | Pemasangan 1 unit internet, perawatan 3 tower internet desa | Terpasangnya 1 unit internet di kantor kalurahan dan perawatan 3 tower internet desa /padukuhan | 9 | 1 Paket | Tersedianya jaringan internet desa yang baik | 12 Bulan | 15.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAUR TATA LAKSANA |
| **JUMLAH PER BIDANG** | **893.500.000,00** |   | √ |   |   |   |
| **03** | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Kalurahan Bendungan | 1 Grup Karawitan Desa | 1 Grup Karawitan  | 18 | 1 Kelomp | Terlatihnya grup karawitan tingkat kalurahan | 12 Bulan | 2.400.000,00 | PBH | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Kalurahan Bendungan | Penyelenggaraan Kegiatan pentas kesenian Hari Jadi Kalurahan/HUT RI | 3 Kali pementasan kesenian | 18 | 1 Kegiatan | Terlakasananya Peringatan Hari Jadi Kalurahan/HUT RI | 12 Bulan | 20.000.000,00 | PAD | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | Kalurahan Bendungan | Perawatan seperangkat Gamelan  | Terawatnya seperangkat gamelan | 18 | 1 Ls | Tersedianya sarana prasarana latihan seni | 12 Bulan | 1.500.000,00 | PAD | √ |   |   | ULU-ULU |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Operasional Karang Taruna | Kalurahan Bendungan | 1 Kelompok Karangtaruna | 1 Kelompok Karangtaruna | 18 | 1 Ls | Tersedianya Operasional kegiatan | 12 Bulan | 2.000.000,00 | PAD | √ |   |   | KAMITUWA |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Kalurahan Bendungan | 30 Orang anggota LPMD/LPMP | Terbinanya 30 Orang Anggota LPMD/LPMP | 18 | 1 Paket | Peningkatan pengetahuan pengurus | 1 Bulan | 2.500.000,00 | PBH | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | Kalurahan Bendungan | 2 Orang KPM  | Pembinaan 2 orang KPM dan Honor KPM  | 18 | 1 Paket | Terbinanya Kader Pemberdayaan Masyarakat | 3 Hari | 3.000.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | Kalurahan Bendungan | Operasional dan Honor TKPKD | Kegiatan TKPKD dan Honor terlaksana dengan baik | 18 | 1 LS | Terlaksananya kegiatan TKPK Kalurahan . | 12 Bulan | 7.500.000,00 | PBH | √ |   |   | KAMITUWA |
|   | Operasional LPMD dan/atau LPMD | Kalurahan Bendungan | 1 Lembaga LPMD, 5 Lembaga LPMP | Terlaksananya Kegiatan LPMD/LPMP  | 18 | 1 LS | Terlaksananya kegiatan LPMD dengan baik | 12 Bulan | 1.500.000,00 | PBH | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Operasional PKK | Kalurahan Bendungan | 1 Lembaga PKK | Terlaksanaya kegiatan PKK  | 5 | 1 Paket | Terlaksananya kegiatan PKK Kalurahan. | 12 Bulan | 7.500.000,00 | PBH | √ |   |   | KAMITUWA |
| **JUMLAH PER BIDANG** | **47.900.000,00** |   | √ |   |   |   |
| **04** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | Padukuhan Bendungan | Pembuatan Sumur Bor 1 unit beserta tampungan air dan jaringannya | Terwujudnya 1 sumur Bor, Tampungan air dan jaringan pengairan/air bersih | 12 | 1 Paket | Peningkatan produksi pertanian/usaha | 3 Bulan | 65.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | Kalurahan Bendungan | Pemberdayaan kelompok tani dan pemanfaatan tanah Kas Desa | 1O Orang anggota Kelompok tani  | 12 | 1 Paket | Pemanfaatan Tanah Kas untuk budidaya tanaman sayuran dan buah | 12 Bulan | 350.000.000,00 | PBP | √ |   |   | ULU-ULU |
|   |   | Kalurahan Bendungan | Pemberdayaan 5 kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian  | Bantuan benih pertanian bagi anggota Kelompok Tani  | 12 | 5 Kelompok | Peningkatan produksi pertanian | 1 Bulan | 60.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Kalurahan Bendungan | 18 Perangkat Desa, 8 orang belum pernah mendapat pembinaan/pelatihan | 18 orang mendapat pelatihan/pembinaan terkait tupoksi perangkat desa dan pengadaan barang dan jasa di desa | 17 | 18 Orang | Peningkatan pengetahuan dan kinerja perangkat | 3 Hari | 6.000.000,00 | PBH | √ |   |   | JAGABAYA |
|   | Peningkatan Kapasitas BPD | Kalurahan Bendungan | 7 orang anggota Bamuskal perlu pembinaan terkait dengan tupoksi Bamuskal | 7 orang anggota bamuskal mendapat pembinaan terkait tupoksi Bamuskal | 17 | 7 Orang | Peningkatan Pengetahuan anggota | 2 Hari | 6.000.000,00 | PBH | √ |   |   | JAGABAYA |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | Kalurahan Bendungan | Terdapat 30 orang difable  | 30 orang difable diberikan fasilitas untuk merumuskan kebutuhannya | 10 | 1 Paket | Terfasilitasinya kegiatan forum disabilitas | 12 Bulan | 3.500.000,00 | DDS | √ |   |   | KAMITUWA |
| Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Kalurahan Bendungan | 1 Bumdesa, 1 Bumdesma | Penyertaan Modal ke Bumdesa dan Bumdesma | 8 | 1 Paket | Peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi desa | 1 Bulan | 20.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
| Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | Kalurahan Bendungan | Terdapat 7 unit kios desa  | Terwujudnya 3 unit kios desa baru  | 8 | 1 Paket | Peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi desa | 3 Bulan | 250.000.000,00 | DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
|   | Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Padukuhan Bendungan | Pembangunan 10 Lapak UKM  | Terbangunnya 10 Lapak UKM baru | 8 | 1 Paket | Sarana/ tempat usaha bagi UKM | 1 Bulan | 18.150.000,00 | DLL, DDS | √ |   |   | ULU-ULU |
| **JUMLAH PER BIDANG** | **778.650.000,00** |   | √ |   |   |   |
| **05** | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Kegiatan Penanggulanan Bencana | Kalurahan Bendungan | Bencana alam dan non alam | Tertanganinya bencana alam dan non alam | 11 | 1 LS | Tertangani bencana dengan baik | 12 Bulan | 10.000.000,00 | DDS | √ |   |   | JAGABAYA |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | Penanganan Keadaan Mendesak | Kalurahan Bendungan | 12 KPM BLT DD | 12 KPM BLT DD | 1 | 1 Ls | Terbantunya masyarakat dalam memenuhi | 12 Bulan | 43.200.000,00 | DDS | √ |   |   | JAGABAYA |
| **JUMLAH PER BIDANG** | **53.200.000,00** |   |   |   |   |   |
| **JUMLAH TOTAL** | **2.723.711.552,00** |   |   |   |   |   |